## 参考資料１（スケジュール）
参考資料１ ○○市食育推進計画作成スケジュール（例）
年月 | 前年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
議会 |  | 9: ９月議会 (概要案報告); 12: １２月議会 (中間案報告); 2: ２月議会 (最終案報告)
計画の進捗
外部委員会 |  | 8: 第１回外部委員会; 10: 第２回外部委員会; 12: 第３回外部委員会; 2: 第４回外部委員会
庁内連携会議
外部委員会設置
委員就任
現状の評価や課題を踏まえた
計画の方向性の意見聴取
施策展開、構成案の意見聴取
中間案に対する意見聴取
公表
施策展開、
構成案検討
中間案検討
パブリックコメント
現状把握、課題整理
計画の位置付け、
検討体制、予算等の検討、
情報収集（国、京都府、関係部署等）、実態調査の検討・実施、
スケジュールの作成
最終案に対する意見聴取
随時（外部委員会開催前等）

## 参考資料２（事業整理表）
参考資料２ ○○市食育関連事業整理表（例）
No. | 事業名 | 事業概要 | 実績 | 関連する計画 | データ元 | 担当課
1 | プレママプレパパ教室 | 保健センターにおいて、妊娠中の食生活に関する講義、調理実習等を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
2 | 離乳食教室 | 保健センターにおいて、離乳食の進め方に関する講義、調理実習等を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
3 | 乳幼児健診における栄養指導 | 保健センターにおいて、乳幼児の食事に関する集団・個別指導を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
4 | 子どもの歯の相談 | 保健センターにおいて、乳幼児等の歯科健診、食事のとり方の指導を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
5 | 子育てサークルにおける健康教育、栄養相談 | 地域の子育てサークルや子育て教室などにおいて、健康教育や栄養相談を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
6 | 食育体験教室 | 保健センター等において、子どもや保護者等を対象に調理実習などの体験型教室を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
7 | 栄養、健康づくり教室 | 保健センター等において、成人や高齢者を対象に健康寿命延伸に向けた食生活、健康づくりの講義や調理実習を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
8 | 介護予防教室 | 介護予防教室において、低栄養予防の食生活や口腔機能向上に関する講義や実習を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
9 | 食生活改善推進員活動支援事業 | 食育ボランティア団体である食生活改善推進員の養成や研修を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保健課
10 | 給食だより、食育だよりの発行 | 給食だより、食育だよりを作成し、各家庭へ配布する。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保育課 学校教育課
11 | １９日の食育の日の取組 | １９日の食育の日に、食に関するこどもへの指導を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保育課 学校教育課
12 | 給食への地場産物の提供 | 給食の献立に地場産物の提供と指導を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保育課 学校教育課 農林振興課
13 | 食育活動の実施 | 各施設の食育計画に基づき、菜園活動、クッキング等の食育活動を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保育課 学校教育課
14 | 給食関係者等の研修の実施 | 栄養士、調理師、養護教諭、給食担当等を対象に研修を実施する。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 保育課 学校教育課
15 | 市民農園 | 市民農園において市民に農作業を提供する場を提供する。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 農林振興課
16 | 農業祭 | 特産市、とれとれ市などで展示を行い、農業への理解を深めるイベントを開催する。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 農林振興課
17 | 地産地消フェア | 食フェアを開催し、地域農産物の販売を行い、市民にPRを行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 農林振興課
18 | 地産地消料理教室 | 地産地消を推進する料理教室を開催し、地域農産物のPRを行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 農林振興課
19 | 体験学習 | 市内小中学校において、学校教育課や農業者等と連携し、農作業体験の指導や出前授業を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 農林振興課
20 | 食育イベント | 行政と食育関係団体が協力し、イベントにおいて食育の啓発を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 関係課
21 | 食育情報発信 | 広報やホームページなどで情報提供、食育の日や食育月間に啓発を行う。 | 年○回 | ○○計画 | 各課調べ | 関係課

## 参考資料３（骨子案）
参考資料３ 〇〇市食育推進計画の骨子案（例）
〇〇市の現状と課題 | 〇〇市食育推進計画（案）
現状と課題 | 基本理念
・死因別死亡割合では、「悪性新生物」、「心疾患」、「脳血管疾患」の順で多く、全体の約５割 ・成人男性の肥満、若い女性のやせ、高齢者の低栄養 ・朝食欠食 ・栄養バランスの偏り 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事、 野菜摂取不足等 ・学校給食での地場産物使用割合が低い ・食文化の継承 | 「キャッチフレーズなど」 住民一人ひとりが、食への関心を高め、食を通して豊かな人間形成や地域づくりを行い、全ての住民が生涯にわたり健康で心豊かな生活を送れる社会の実現を目指します。
基本方針
多様な関係者との連携のもと、生涯を通じた心身の健康を支える食育を推進するとともに、新しい生活様式・新たな日常に対応した取組を推進します
社会情勢 | 基本施策
・少子高齢化 ・単独世帯や共働き世帯の増加 ・地域社会の活力低下 ・食や食に関する情報の氾濫 ・新しい生活様式・新たな日常への対応 ・SDGsへの対応 | １ 生涯にわたり健康な心身を育む食育の推進 ２ 地産地消や食文化継承を通じた食育の推進 ３ 次世代を担う子どもを育む食育の推進 ４ 新しい生活様式・新たな日常に対応した食育の推進
施策の展開
１ 家庭における食育の推進 ２ 学校、保育所等における食育の推進 ３ 地域における食育の推進 ４ 生産者と消費者の交流促進、食文化の普及・継承 ５ 食育推進運動の展開

## 参考資料４（構成）
参考資料４ ○○市食育推進計画の構成（例）
第４次食育推進基本計画 （令和３年度～令和７年度） | 第４次京都府食育推進計画 （令和３年度～令和７年度） | 〇〇市食育推進計画
はじめに | はじめに | はじめに
第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 | 第１章 第４次京都府食育推進計画の基本的な考え方 | 第１章 ○○市食育推進計画の基本的な考え方
１ 重点事項 | １ 計画策定の趣旨と計画期間 | １ 計画策定の趣旨
２ 基本的な取組方針 | ２ 基本理念 | ２ 計画の位置付け
３ 計画の期間
４ 計画の策定体制
第２ 食育の推進の目標に関する事項 | 第２章 食をめぐる現状と課題 | 第２章 食をめぐる現状と課題
１ 目標の考え方 | １ 社会の変化と食 | １ 人口推移等
２ 食育の推進に当たっての目標 | ２ 人口推移等 | ２ 健康、食生活
| ３ 健康、食生活 | ３ 食料生産と流通、食文化
| ４ 地域の食と食文化 | ４ 食育活動の連携、体制整備
５ 新型コロナウイルス感染症による影響
第３ 食育の総合的な促進に関する事項 | 第３章 第３次京都府食育推進計画の総括
１ 家庭における食育の推進 | １ 第３次京都府食育推進計画の成果と課題
２ 学校、保育所等における食育の推進 | ２ 目標未達成の状況
３ 地域における食育の推進
４ 食育推進運動の展開 | 第４章 第４次京都府食育推進計画の基本方針と施策の体系
５ 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林 漁業の活性化等 | １ 第４次京都府食育推進計画の基本方針
２ 第４次京都府食育推進計画の施策の体系
６ 食文化の継承のための活動への支援等
７ 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、 情報の提供及び国際交流の推進
第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 | 第５章 施策の展開 | 第３章 施策の展開
１ 多様な関係者の連携・協働の強化 | １ 多様な主体による食育の推進 | １ 基本理念
２ 地方公共団体による推進計画に基づく施策の促進とフォロー アップ | （１）家庭における食育の推進 | ２ 基本方針
| （２）学校、保育所、幼稚園等における食育の推進 | ３ 基本施策
３ 積極的な情報提供と国民の意見等の把握 | （３）地域における食育の推進 | ４ 施策の展開
４ 推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・ 重点的運用 | ２ 食育の効果的な推進のための取組
（１）食育への関心の向上
５ 基本計画の見直し | （２）新しい生活様式・新たな日常への対応
第６章 ライフステージに応じた施策の展開と関係者の役割
| 第７章 計画の目標 | 第４章 計画の目標
| １ 目標一覧 | １ 目標一覧
| ２ 目標の考え方 | ２ 推進体制・進行管理
３ 推進体制・進行管理