## Sheet1
「障害者スポーツ振興アクションプラン」のこれまでの流れ |  |  |  |  | 担当課
課題 | 目標 | 対応策 | 工程 | 成果
障害のある人がスポーツに親しむことが少ない | 「裾野の拡大」 と 共生社会の実現 | 障害のある人もない人も指導できる指導者の育成 | ・資格取得のための情報提供や支援の促進 | ・指導者養成講習会の充実 初級 H27 １回（受講者14人）→ H28 ２回（26人）→H29 ２回＋中級１回（34人） →H30 ３回（34人） | 障害者支援課
|  | 学校教育における障害者スポーツの理解や障害者との交流の拡大 | ・障害者スポーツの体験やスポーツを通じた交流等、取組の実施 | ・京のスポーツ夢バンク事業 H27パラ３選手登録、H28,29 ３回→ H30,R1 ６回、R1新規パラ選手登録 ・スポーツ庁委託事業「京都府オリンピック・パラリンピック教育推進事業」の展開 ・体験事業（チャレンジパラスポーツ）の実施 | ・オリパラ教育→保健体育課 ・夢バンク→スポーツ振興課 ・パラリンピックにチャレンジ→障害者支援課 ・特別支援教育課で行っているスポーツ事業について→特別支援教育課
|  | 障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツの普及と交流の拡大 |  | ・障害者スポーツのつどい（体育館・伏見・丹波） H27 2,437人→ H28 2,422人→ H29 2,592人→H30 3,008人 ・「サン・アビリティーズ城陽」障害者利用者数 H27 53,455人→H28 48,963人→H29 60,497人→ H30 62,439人
障害のある人が競技力を高める仕組みが十分とは言えない | 「競技力の向上」 | 障害者スポーツの場の確保 | ・機能強化 ・既存スポーツ施設の改修、バリアフリー化 ・パラリンピック競技別ナショナルトレーニングセンターの誘致活動 | 〇サン・アビリティーズ城陽 ・H28.7/22 パワーリフティングNTC拠点施設に指定 ・H29、30 多目的ホール等改修工事（床張り替え等） 〇京都トレーニングセンター ・車いす駅伝チームの合宿・練習利用 ・車いす用トレーニング機器を整備 | 障害者支援課
|  | 日常的な練習場所や拠点の確保 | ・パラリンピック競技別ナショナルトレーニングセンターの誘致活動（再掲） ・障害のある人も利用できるトレーニング拠点として活用 | 〇サン・アビリティーズ城陽 ・ベンチ台や超音波治療器等練習環境の整備 ・H28.7/22 パワーリフティングNTC拠点施設に指定（再掲） 〇府立丹波自然運動公園 H31.4 車いす専用練習コース（マラソン・駅伝）の工事完成 | スポーツ振興課
|  | 学校やスポーツ団体等との連携による選手の発掘と育成 | ・障害のある児童生徒に対するスポーツ体験を選手の発掘、育成につなげるシステムの構築や大会の開催 | ・体験事業（チャレンジパラスポーツ）の実施（再掲） 〇サン・アビリティーズ城陽 ・全国約30名の強化指定選手らによる年100日超の強化合宿・合同練習会の実施 ・H30、31 チャレンジカップ（全国大会）開催 〇京都トレーニングセンター ・車椅子フェンシングの合宿利用→ワールドカップ開催へ：桜井杏理選手３位 | スポーツ施設整備課 都市計画課
|  | 障害者スポーツの支援体制の強化 | ・行政、学校、競技団体、大学、医療、企業等との連携によるネットワークづくり ・競技力向上に向けた指導方法や技術・器具の研究・開発等の推進 | ・障害者スポーツプラットフォーム事業 〇サン・アビリティーズ城陽 ・リハビリテーション病院による医科学的サポート 〇京都トレーニングセンター ・H30 4/1 フィジカルチェック実施協力機関として認定 | スポーツ振興課 障害者支援課

## 見え消し
「障害者スポーツ振興アクションプラン」の具現化に向けた進捗状況 |  |  |  | 担当課
工程表（ロードマップ） |  | 対応状況 | 今後の予定
㉘ | ㉙
サン・アビリティーズ城陽において、機能強化とパラリンピック競技別ナショナルトレーニングセンターの誘致活動を展開（２７年度～） | サン・アビリティーズ城陽の機能強化の実施 | ・H28.7/22 パワーリフティングNTC拠点施設に指定 ・H28.空調設置工事 ・専用練習室の設置 ・H29 体育室のリモコンカーテンレール設置工事（実施中） ・H29 多目的ホール・研修室改修工事（床張り替え等） | ・医療バックアップの拠点 ・南部地域の拠点 ・備品購入 ・宿泊施設の検討（プラムイン城陽のバリアフリー化工事）改修工事の実施 | 障害者支援課
京都トレーニングセンターを障害のある人も利用できるトレーニング拠点として活用 | 事業や取組の充実・拡大 | ・障害のある方の利用が可能 ・指導者の配置 ・車椅子フェンシングの合宿利用 ・車いす駅伝チームの合宿・練習利用 ・車いす用トレーニング機器を整備 | ・トレーニングの拠点 ・中北部地域の拠点 ・障害のある方の利用促進、PR | スポーツ振興課
京都スタジアム（仮称）等新たに整備される府立施設の活用方法の検討 |  | 利活用の詳細を検討中 |  | スポーツ施設整備課
市町村に対する学校や関連施設等跡地の利用等の働きかけや、既存スポーツ施設等への利用促進の働きかけ |  | ・関係施設への働きかけ ・市町村の施設改修に伴うバリアフリー化 ・指導者養成の実施 | ・利用対応マニュアルの配布と働きかけ ・指導者養成事業の拡大 | 障害者支援課
障がい者スポーツ指導員資格取得のための情報提供や支援の促進 |  | ・指導者養成講習会の開催 初級 年１回→２回 中級 府内での開催 | ・資格取得者の定着 ・学校指導者の取得 ・指導者資格を活用できる場の設定 | 障害者支援課
学校教育における障害者スポーツの体験やスポーツを通じた交流等、取組の実施 |  | ・スポーツ庁委託事業の展開 （京都府オリンピック・パラリンピック教育推進事業） ・夢バンク事業 ・体験事業（パラリンピックにチャレンジ）の実施 | ・交流事業の継続と拡大 | ・オリパラ教育→保健体育課 ・夢バンク→スポーツ振興課 ・パラリンピックにチャレンジ→障害者支援課 ・特別支援教育課で行っているスポーツ事業について→特別支援教育課
行政、学校、競技団体、大学、医療、企業等との連携による、競技力向上に向けた指導方法や技術・器具の研究・開発等の推進 |  | ・サン・アビリティーズ城陽やトレセンでの府立医大、府医師会、大学等との連携 ・体験事業（パラリンピックにチャレンジ）の実施 （再掲） | ・事業の継続、拡大 ・競技団体との連携 ・企業との連携 ・タレントの発掘 | スポーツ振興課 障害者支援課
車いすランナーのトレーニング場所の確保 |  | H28 府立運動公園での適地調査 ※車いす駅伝チームのヒヤリング H29 車いす駅伝練習コースの設計 | H３０ 車いす駅伝練習コース完成（予定） | スポーツ施設整備課 都市計画課