## 工事打合簿（提出）
様式 ６－１ | [13 empty] | NO．
工事打合せ簿（提出・報告・通知・届出）
工事名： ○○線○○工事
NO | 発議者 |  | 項目 |  |  |  | 受注者［ ○○○○（株）］ |  |  |  |  | 発注者
| 受注者 | 発注者 | 提出 | 報告 | 通知 | 届出 | 資料提出者氏名 | 処理・回答 年月日 | 内 容 |  |  | 処理・回答 年月日 | 処理・回答内容 | 監督職員名
[9 empty] | 資料名 | 内容 | 処理内容
1 | ○ |  | ○ |  |  |  | ○○ ○○ | 2005-04-12 | 施工計画書 | 変更計画書 | 法面工A=3,000m2の追加による施工方法の記述 | 2005-04-16 | 吹付け材の品質管理基準値について修正を指示 | ○ ○ ○ ○
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ ① この提出処理簿をもって、提出が行われたものとする。
② 提出処理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
③ 資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。