平成１９年度地球温暖化対策プラン改定／検討スケジュール（案）

| 19年 | 項 目 | 検討事項等 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ７月５日 | 第１回検討会議 | ⑲プラン改定の方向性について ⑱プラン施策の総点検 新規施策（京都版エコポイントシステム（仮称）等）の検討 ＊WG設置について | WG設置了承 |
| ７月17日 | 知事･参与懇談 | ⑲プランに係る知事･参与懇談 |  |
| ７月26日 | 第１回WG | 京都版エコポイントシステム（仮称）のフレームについて 課題整理と今後の進め方について | ※ＷＧでの検討により浮かび上がった課題は必要に応じて各メンバーと個別に調整 |
| ８月上旬 | 第２回WG | 制度実現に向けたスキームの検討 |  |
| ８月中旬 | 第３回WG | スキーム案の検討 制度実現までのスケジュールについて |  |
| ８月下旬 | 第２回検討会議 | WG検討結果等･重点対策案について |  |
| ９月上旬 | 第３回検討会議 | ⑲プラン中間案について |  |
| ９月中旬 | 府議会報告 | ⑲プラン中間案の議会報告 | ※９月議会 |
| 10月上旬 ～ 11月上旬 | パブリックコメントの実施 府民意見とりまとめ | ⑲プラン最終案作成 |  |
| 12月中旬 | 府議会報告 | ⑲プラン最終案の議会報告 | ※12月議会 |
| 12月中旬 | プラン策定 | ⑲プラン決定 記者発表 |  |
| 20年 | 項 目 | 検討事項等 | 備考 |
| 3月上旬 | 第3回検討会議 | ⑲プラン評価 ⑳当初予算報告 |  |